## 4.禅道项目管理
简介
1.禅道项目管理软件 |  |  | 适合敏捷开发，以产品需求为导向。
产品需求管理
需求变更
项目开发管理
测试管理
文档管理
统计报表
我们用前面三个，来管理我们的需求变更和开发管理工作。
2.需求添加
3.任务分解
4.领任务维护实绩
5.看自己的开发任务
6.自定义视图
7.建需求规范
7.1 标题规范：
“【需求”+模块名称+“】”+需求标题
“【需求调整”+模块名称+“】”+需求标题
“【新增需求”+模块名称+“】”+需求标题
8. 建任务
8.1 标题规范：
“【UI】”+任务名称
“【logic】”+任务名称
“【API】”+任务名称
“【DB】”+任务名称
“【文档】”+任务名称
“【IT管理】”+任务名称
“【编译发布】”+任务名称
“【项目管理】”+任务名称
8.2 必填项
必填：所属模块、任务类别、指派给、相关需求、任务标题、任务名称、日程规划
如下图：
1
2
3
4
5
a. 勾选。
b.可拖动列进行排序。
点击查看指派给自己的任务。