## 汇总
系统发布流程
序号 | 类别 | 发布条件 | 发布频率 | 流程 | 说明
1 | 测试环境 | 1. 按模块内部测试通过。 2. Pre-Test通过。 3. 资料准备完成。 | 按模块完成情况。 | sheet【1.测试环境】
2 | 业务部门环境 | 测试环境发布之后。 | 按周 | sheet【2.业务部门环境】
3 | 生产环境 | 1. 测试部门测试通过。 2. 准备阶段完成。（发布判断会议通过。） 3. 试验环境试验通过。 | 按发布要求 | sheet【3.生产环境】
4 | 开发环境 | 代码准备完成。 | 按需。 | sheet【4.开发环境】
Please list out where (in China, HK, or USA) we communicate with Amazon / eBay :
Amazon(Test in 175/Live in USA Cloud) :
Live Listing
Order Process
eBay(Test in 175/Live in USA Cloud):
Live
Order process
Messenger
[6 empty] | 开发环境 |  | 测试环境 | Cloud-test | 生产环境
Cloud
[6 empty] | 序号 | 模块 | CN | HK | USA
[6 empty] | 1 | Amz Live | US | US | US
[6 empty] | 2 | Amz Order Process | CN | HK | US
[6 empty] | 3 | eBay Live | US | US | US
[6 empty] | 4 | eBay Order Process | CN | HK | US
[6 empty] | 5 | eBay Messager | CN | HK | US
[6 empty] | 6 | Gmail | CN | HK | US
[6 empty] | 7 | 163 email | CN | HK | US

## 1.测试环境
版本提交流程-至测试环境
步骤 | 步骤名称 | 交付物 | 责任人 | 必选/可选 | 备注
1 | 代码准备 | 《代码》 | 开发人员 | 必选 | 增量或全部
2 | 整理代码更新说明 | 《代码更新说明-UI.xlsx》 《代码更新说明-Logic.xlsx》 | 开发人员 | 可选 | 新增，参考模板excel, UI和Logic分开两个
3 | 整理数据库更新说明 | 《数据库更新说明.xlsx》 | 开发人员 | 可选 | 新增，参考模板excel
4 | 整理SRS | 《SRS》 | 开发人员 | 可选 | 修正或新建，按照现行模板
5 | 整理测试范围 | 《测试范围》 | 开发人员 | 可选 | 测试范围（功能清单）
6 | 提交TFS | 步骤1~5的产出物 | 开发人员 | 必选
7 | 备份 | 程序 | 发布人员 | 必选
8 | 编译 | 程序 | 发布人员 | 必选 | 代码编译
9 | 发布 | 发布至服务器 | 发布人员 | 必选
10 | 基本功能检查 | 检查结果 | 发布人员 | 必选
11 | 发布结果发送 | 发布结果 | 发布人员 | 必选 | 邮件
12 | 更新发布汇总 | 汇总版本更新说明 | 发布人员 | 必选
13 | pre-test检查 | - | Gary/PM | 可选
14 | 通知测试人员 | 通知结果 | 发布人员 | 必选 | 更新说明、SRS、访问方式、需求规格说明书

## 2.业务部门环境
版本提交流程-至业务部门环境
步骤 | 步骤名称 | 交付物 | 责任人 | 必选/可选 | 备注
1 | 准备 | 参考测试环境发布内容 | 发布人员 | 必选 | 集合测试环境已经发布的内容。
2 | 发布 | 发布至服务器 | 发布人员 | 必选
3 | 基本功能检查 | 检查结果 | 发布人员 | 必选
4 | 发布结果发送 | 邮件通知发布结果 | 发布人员 | 必选 | 邮件（更新说明、SRS、访问方式、需求规格说明书）
6 | 更新发布汇总 | 汇总版本更新说明 | 发布人员 | 必选

## 3.生产环境
生产环境发布流程
一、发布流程图
二、发布操作说明
模板
步骤 | 发布类别 | 系统模块 | 发布内容 | 操作手册or操作步骤说明 | 发布目标（服务器） | 主担 | 辅担 | 回滚操作说明
1 | 发布准备 | OrderProcess | 准备事项 | 1. 停止服务。 2. 停止数据库。 3. 停止网络访问 |  | 发布人员 | 无 | 1. 启动服务。 2. 启动数据库。 3. 启动网络访问。
2 | 更新DLL | OrderProcess | 1. OrderProcess V1.0.0001版本。 | 1. 备份DLL,路径C:\lsd\下全部DLL。 2. 将更新的DLL覆盖。 |  | 发布人员 | 无 | 1. 将备份的DLL覆盖回去。路径：C:\ljsdl\asdf
3 | 修改配置 | OrderProcess | 1. OrderProcess V1.0.0001版本。 | 1. 备份配置文件“文件名”。 2. 修改配置信息，修改配置值abc=xxx修改为abc=123。 3. 安装系统插件，安装文件如asdfa.exe |  | 发布人员 | 无 | 1. 将备份的配置文件“文件名”覆盖回去。路径：C:\ljsdl\asdf
4 | 更新UI |  |  | 参考【***发布操作说明.xls】操作说明文件。 |  | 发布人员 | 无 | 参考【***回滚操作说明.xls】
5 | 更新数据库 |  |  |  |  | 发布人员 | Leo
6 | 更新数据 |  |  |  |  | 发布人员 | Leo
7 | 访问准备 |  |  | 1. 启动服务。 2. 启动数据库。 3. 启动网络访问。 |  | 发布人员 | Leo
8 | 操作验证 |  |  | 验证操作方法 |  | 发布人员
9 | 数据验证 |  |  | 数据验证方法 |  | ？
10 | 清理验证数据 |  |  | 数据清理步骤方法 |  | ？
11 | 发布完成通知 |  |  | 发邮件通知大家。（成功，失败） |  | ？

## 4.开发环境
版本提交流程-至开发环境
步骤 | 步骤名称 | 交付物 | 责任人 | 必选/可选 | 备注
1 | 代码准备 | 《代码》 | 开发人员 | 必选 | 增量或全部
2 | 编译 | 程序 | 发布人员 | 必选 | 代码编译
2 | 发布 | 发布至服务器 | 发布人员 | 必选
3 | 基本功能检查 | 发布结果 | 发布人员 | 必选 | 点击不报错
4 | 通知 | 发布结果 | 发布人员 | 必选 | 邮件

## 附件.通知人员
Item | Name | Account | Email Address | Skype | Remark | 开发环境 | 测试环境 | Cloud-test | 生产环境
1 | Gary | GaryF | garyf@daisycorp.net | thegforce |  |  |  |  | V
4 | 陈宏海 | HabillC | habillc@intechannel.com | live:encommd131 |  |  | V | V | V
5 | 黄家辉 | HuiH | HuiH@intechannel.com | live:encomit151 |  |  | V | V | V
6 | 冼嘉进 | JimX | jimx@intechannel.com | live:encomit155 |  |  | V | V | V
7 | 廖吉亮 | LeoL | leol@intechannel.com | mister_leo |  |  | V | V | V
10 | 覃国勇 | YongQ | yongq@intechannel.com | live:encomyongq |  |  | V | V | V
11 | 周舟 | ZhouZ | zhouZ@intechannel.com | live:encomit153 |  |  | V | V | V
12 | 郑映华 | LuckyZ | luckyz@intechannel.com | live:luckyz_2 |  |  | V | V | V
13 | 张洪 | HongZ | hongz@intechannel.com | live:hongz_5 |  |  | V | V | V
15 | 全彬 | BinQ | binq@intechannel.com | live:binq_4 |  |  | V | V | V
16 | 田乃翔 | Tian_naixiang | tian_naixiang@intechannel.com | live:tian_naixiang |  |  | V | V | V
17 | 张永巍 | RayZhang | RayL@intechannel.com | RayL@intechannel.com |  |  |  |  | V
18 | DC-Peter | Peter | dcpeter@aliyun.com |  | DC |  | V | V | V
19 | DC-Margaret | Margaret | dcmargaret@aliyun.com |  | DC |  | V | V | V